## 01. Actividades
Nombre del Contrato: | [6 empty] | Fecha | :
N.º de Contrato: | [6 empty] | Revisión | : | lunes | A - 08:00 - 20:00
Empresa: | [6 empty] | Horario | : | martes | A - 08:00 - 20:00 | A - 08:00 - 18:00
Jefe de Proyecto : |  |  | Administrador de Contrato: |  |  |  | Turno | : | miércoles | A - 08:00 - 20:00 | A - 08:00 - 17:00
[7 empty] | Día Semana | : | jueves | A - 08:00 - 20:00 | A - 08:00 - 20:00
[9 empty] | viernes | A - 08:00 - 20:00 | A - 08:00 - 12:00
Sector: |  |  |  | Otro: |  |  | N.º de Informe: |  | sábado | A - 08:00 - 20:00
[9 empty] | domingo | A - 08:00 - 20:00
1) ACTIVIDADES | [5 empty] | Cantidades Ejecutadas
TURNO A
Ítem | EDT | Descripción actividades |  |  |  | Unidad | Cant[und] | observaciones
2) Actividad relevantes siguiente día laborable:
3) Actividades asociadas a prevención de riesgos:
4) Varios:
5) Interferencias
Condiciones de turno: |  |  |  |  | Condiciones de turno:
Tiene ART |  |  |  |  | Iluminación del Frente de Trabajo
Cumple Procedimiento u otro documento |  |  |  |  | Existe Supervisor en el Área
Se ajusta a Programa |  |  |  |  | Personal conoce los Procedimientos
Existe Prevencionista
Personal | Dotación | HH
Directo
Indirecto
Gasto general
Total
INFORME ELABORADO POR : |  |  |  |  | REVISADO POR :
Nombre : |  |  |  |  | Nombre :
Cargo : |  |  |  |  | Cargo :
Fecha : |  |  |  |  | Fecha :
Firma : |  |  |  |  | Firma :
Cumple No Cumple No Aplica
Cumple No Cumple No Aplica

## 02. Recursos
PERSONAL | MANO DE OBRA | CONTRATADOS | PRESENTES | CALLE LARGA | TELETRABAJO | DESCANSO | LICENCIA | HORAS DIARIAS | TOTAL HH FAENA | TOTAL HH TELETRABAJO | TOTAL HH LOS ANDES | COMENTARIO
INDIRECTO
TOTAL PERSONAL INDIRECTO
DIRECTO
PERSONAL DIRECTO
GASTOS GENERALES
PERSONAL GASTOS GENERALES
RESUMEN | DIRECTOS
INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
CANTIDAD PERSONAL
DOTACIÓN EQUIPOS EN TERRENO
EQUIPOS | [11 empty] | COMENTARIO
[12 empty] | OPERANDO | DISPONIBLE | SIN OPERADOR | EN MANTENCIÓN | EN PANNE | HM
EQUIPOS MENORES
TOTAL EQUIPOS MENORES
EQUIPOS MAYORES
TOTAL EQUIPOS MAYORES

## 03. Uso recursos Itemizado
ITEM | USO DE RECURSOS DE TRABAJOS | IDENTIFICACIÓN (NOMBRE / PATENTE) | UNIDAD | CANTIDAD | COMENTARIO

## 05.Tooltime actividades
Turno | Responsable | Hora inicio | Hora término | Área de trabajo | Sub-Área | Cuadrilla | Actividad | Item | Descripción | Tarea | Categoría | Q estimada | Unidad | Hombres Directos | Duración | HH Gastadas | Estado | Tipo impacto | Codigo impacto | Causa | Subcausa | Observaciones | Observaciones CODELCO

## Hoja2 (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## Matriz de Clasificación (hidden)
Codigo Subcausa | Codigo Causa | Causa | Codigo Subcausa | Subcausa
1.1 | 1 | PERSONAS | 1.1 | Acreditación del Personal (Capacitaciones, Licencias, Habilitación)
1.2 |  |  | 1.2 | Dotación menor a la programada |  | INSTRUCCIONES DE USO |  |  |  | Cuadro explicativo A)
1.3 |  |  | 1.3 | Licencia Medica / Fallo / Permiso | [5 empty] | Concepto | Definición | Apartado de Uso
1.4 |  |  | 1.4 | Conflicto Laboral | [5 empty] | Impacto | Aquellas detenciones que afectan al desarrollo normal de las distintas tareas y actividades planificadas | Tooltime
1.5 |  |  | 1.5 | Activación protocolo COVID |  | Última actualización |  | 2023-08-17
1.6 |  |  | 1.6 | Coordinación y logística
2.1 | 2 | EQUIPOS | 2.1 | Acreditación de equipos |  | - La matriz de clasificación está diseñada para encontrar las causas raices de los impactos y CNC registrados en el reporte diario. - Una vez determinado si se registrará un Impacto o CNC ¹, se escoge causa principal asociada (Código causa 1 al 6), y posteriormente la subcausa explicativa. - De forma posterior se señala si la gestión resolutiva es de caracter interno (gestión EECC) o externo (gestión VP/Otro). ¹ Para mejor entendimiento, ver cuadro explicativo A). |  |  |  | CNC | Aquellas detenciones o interferencias que impiden la completitud de una actividad programada | Actividades
2.2 |  |  | 2.2 | Equipos menores a lo programado | [5 empty] | Los impactos son aquellas detenciones que afectan al desarrollo normal de las distintas tareas y actividades planificadas. Es de uso exclusivo en hoja ToolTime.
2.3 |  |  | 2.3 | Fuera de servicio / Falla | [5 empty] | Las CNC son aquellas detenciones o interferencias que impiden la completitud de una actividad programada.
2.4 |  |  | 2.4 | Sin Operador
2.5 |  |  | 2.5 | Coordinación y logística (Áreas)
3.1 | 3 | HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.1 | Sin stock (Herramientas, Materiales y Suministro)
3.2 |  |  | 3.2 | Elementos de protección personal (EPP)
3.3 |  |  | 3.3 | Servicios(Ventilación, agua, Energía, otros)
3.4 |  |  | 3.4 | Herramientas Fuera de estándar
3.5 |  |  | 3.5 | Telecomunicaciones-radios
4.1 | 4 | MÉTODO | 4.1 | Planificación de terreno deficiente
4.2 |  |  | 4.2 | Cambio de prioridades CODELCO
|  |  | 4.3 | Retraso Actividad Previa
4.3 |  |  | 4.4 | Cambio de secuencia constructiva
4.4 |  |  | 4.5 | Falta Ingeniería
4.5 |  |  | 4.6 | Respuestas de Ingeniería (SDI) |  | Resumen: |  | Paso 1: Escoger Causa
4.6 |  |  | 4.7 | Instructivos y/o Procedimientos de trabajo |  |  |  | Paso 2: Escoger Subcausa
4.7 |  |  | 4.8 | Medidas COVID (Vacunas, Test y Exámenes) |  |  |  | Paso 3: Escoger responsable gestión resolutiva.
5.1 | 5 | ENTORNO | 5.1 | Efectos Climáticos
5.2 |  |  | 5.2 | Disponibilidad de Acopios o Botaderos
5.3 |  |  | 5.3 | Hallazgo Arqueológico
5.4 |  |  | 5.4 | Hidrogeología | Ejemplo en tabla Actividades/Tooltime
5.5 |  |  | 5.5 | Evaluación Geomecánica
5.6 |  |  | 5.6 | Planes de manejo forestal
5.7 |  |  | 5.7 | Condiciones de terreno no previstas
5.8 |  |  | 5.8 | Protocolo Sísmico | Causa primaria | Subcausa | Código | Descripción | Gestión Responsable
5.9 |  |  | 5.9 | Interferencia otros colaboradores o DAND
5.10 |  |  | 5.10 | Interferencia Externas (Protestas) | Equipos | Fuera de servicio / Falla | 2.3 | No se realiza avance planificado por equipo fuera de servicio debido a falta de combustible | EECC/VP
6.1 |  |  | 5.11 | Limpieza y/o Despeje de Nieve
6.2 | 6 | MEDIDA | 6.1 | Protocolo (recepción o finalización de la tarea)
6.3 |  |  | 6.2 | Hold Point (Pruebas y ensayos)
6.4 |  |  | 6.3 | Permisos
6.5 |  |  | 6.4 | Accidente o Incidente a las personas
6.6 |  |  | 6.5 | Condición Insegura (T.V/ART/Check List)
6.7 |  |  | 6.6 | Accidente o incidente al medio ambiente
6.8 |  |  | 6.7 | Control de calidad (Retrabajo)
6.9 |  |  | 6.8 | Condición Insegura del medio ambiente (T.V)
6.10 |  |  | 6.9 | Liberación de Áreas
6.11 |  |  | 6.10 | Incumplimiento compromisos contractuales
|  |  | 6.11 | Espera por otras Especialidades (Topografía, geología, calidad)
CAUSA
SUBCAUSA

## 07 Interferencias (hidden)
INTERFERENCIAS

## 08 Programa (hidden)
EDT | Item | Descripción | Unidad | Cantidad Programada | Rendimiento | Trabajo previsto | Duración | Comienzo | Fin | Calendario de tareas

## 6. POD
Plan día anterior | [14 empty] | CNC
N° POD | Fecha | Turno | Responsable | Área de trabajo | Actividad POD | Fuente | Ítem | Descripción Ítem | Categoría | Cantidad Programada | Cantidad Real | Unidad | Cumplimiento | Observaciones | Actividad POD - CNC | Tipo | CNC | Causa | Subcausa | Descripción CNC | H.H No Ganadas | Plan de Acción | Fecha de compromiso | Fecha de cierre | Responsable

## Listas (hidden)
CNC |  |  | Turno | Categoría | Categoría Personal | Ubicación personal | Estado | Tipo impacto | Estado Personal | Unidad | Turno | HH | Causa
Codigo subcausa | Causa | Subcausa | A (día) | Primaria | Directo | Cota 3932 | Planificada | Interna | En Faena | Gl | 5x2 | 11 | Personas
1.1 | PERSONAS | Acreditación del Personal (Capacitaciones, Licencias, Habilitación) | A (noche) | Secundaria | Indirecto | II.FF | No planificada | Externa | Falla (Inasistencia) | m | 7x7 |  | Equipos
1.2 | PERSONAS | Dotación menor a la programada | B (día) | Impacto |  | Los Andes |  |  | Permiso | m3 |  |  | Herramientas, Materiales, Suministros
1.3 | PERSONAS | Licencia Medica / Fallo / Permiso | B (noche) |  |  | Saladillo |  |  | Descanso | un |  |  | Método
1.4 | PERSONAS | Conflicto Laboral | [6 empty] | Licencia Médica | kg |  |  | Entorno
1.5 | PERSONAS | Activación protocolo COVID | [6 empty] | Acreditación | m2 |  |  | Medida
1.6 | PERSONAS | Coordinación y logística | [6 empty] | Teletrabajo | c/u
2.1 | EQUIPOS | Acreditación de equipos | [6 empty] | Oficina Los Andes | m3/km
2.2 | EQUIPOS | Equipos menores a lo programado | [6 empty] | Otros | HH
2.3 | EQUIPOS | Fuera de servicio / Falla
2.4 | EQUIPOS | Sin Operador
2.5 | EQUIPOS | Coordinación y logística (Áreas)
3.1 | HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | Sin stock (Herramientas, Materiales y Suministro)
3.2 | HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | Elementos de protección personal (EPP)
3.3 | HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | Servicios(Ventilación, agua, Energía, otros)
3.4 | HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | Herramientas Fuera de estándar
3.5 | HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | Telecomunicaciones-radios
4.1 | MÉTODO | Planificación de terreno deficiente
4.2 | MÉTODO | Interferencia de otros Colaboradores o DAND
4.3 | MÉTODO | Retraso actividad previa
4.4 | MÉTODO | Cambio de secuencia Constructiva
4.5 | MÉTODO | Falta Ingeniería
4.6 | MÉTODO | Respuestas de Ingeniería (SDI)
4.7 | MÉTODO | Instructivos y/o Procedimientos de trabajo
4.8 | MÉTODO | Adelanto indebido en la Planificación trisemanal
5.1 | ENTORNO | Efectos Climáticos
5.2 | ENTORNO | Disponibilidad de Acopios o Botaderos
5.3 | ENTORNO | Hallazgo Arqueológico
5.4 | ENTORNO | Hidrogeología
5.5 | ENTORNO | Evaluación Geomecánica
5.6 | ENTORNO | Planes de manejo forestal
5.7 | ENTORNO | Condiciones de terreno no previstas
5.8 | ENTORNO | Protocolo Sísmico
5.9 | ENTORNO | Interferencia otros colaboradores o DAND
5.10 | ENTORNO | Interferencia Externas (Protestas)
5.11 | ENTORNO | Limpieza y/o Despeje de Nieve
6.1 | MEDIDA | Protocolo (recepción o finalización de la tarea)
6.2 | MEDIDA | Cambio de Turno
6.3 | MEDIDA | Permisos
6.4 | MEDIDA | Accidente o Incidente a las personas
6.5 | MEDIDA | Condición Insegura (T.V/ART/Check List)
6.6 | MEDIDA | Accidente o incidente al medio ambiente
6.7 | MEDIDA | Control de calidad (Retrabajo)
6.8 | MEDIDA | Condición Insegura del medio ambiente (T.V)
6.9 | MEDIDA | Liberación de Áreas
6.10 | MEDIDA | Incumplimiento compromisos contractuales
6.11 | MEDIDA | Espera por otras Especialidades (Topografía, geología, calidad)

## Detalle1 (hidden)
Detalles para Suma de HH Gastadas - ÍTEM: 4.29
EDT | ÍTEM | Nombre de tarea | Unidad | Cantidad | HH/Q | Trabajo | Trabajo previsto | Duración | Comienzo | Fin | HH Proyectada | % PV | HH Ganadas | % EV | HH Gastadas | % AC | Calendario de tareas

## Hoja1 (hidden)
EDT | ÍTEM | Nombre de tarea | Unidad | Cantidad | HH/Q | Trabajo | Trabajo previsto | Duración | Comienzo | Fin | HH Proyectada | % PV | HH Ganadas | % EV | HH Gastadas | % AC | Calendario de tareas | Etiquetas de fila | Suma de HH Gastadas

## registro hh (hidden)
FECHA | DIRECTO FAENA | DIRECTO LOS ANDES | INDIRECTO FAENA | INDIRECTO LOS ANDES | INDIRECTO TT | GG FAENA | GG LOS ANDES | GG TT | TOTAL DIRECTOS | TOTAL INDIRECTOS | TOTAL GG | total en faena | TOTAL

## Fecha, N° informe (hidden)
Fecha | Correlativo ID